## 일정표
At last 일정표
프로젝트 이름 |  | At_Last |  |  |  |  | 회사명 | [9 empty] | 류성호 서진석 홍찬우
프로젝트 관리자 |  | 홍찬우 |  |  |  |  | 날짜 | [9 empty] | 21년 12월
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 12월 | [34 empty] | 1월 | [34 empty] | 2월
[7 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 기획
1.1 | 컨셉 기획 | 모두 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 180 | 100%
1.1.1 | 캐릭터 및 컨셉 세분화 | 류성호 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 180 | 100%
1.2 | 기획서 수정 | 홍찬우 | 2021-09-01 | 2022-02-27 | 176 | 80%
1.3 | 세부 수치 수정 | 홍찬우 | 2021-12-16 | 2022-02-22 | 66 | 80% | bar: 5주 월 to 4주 수
1.4 | 연구주제 | 모두 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 180 | 100%
1.5 | 미로 생성 | 모두 | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 17 | 100% | bar: 4주 월 to 1주 금
1.6 | 플로우 차트 | 홍찬우 | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 6 | 100% | bar: 3주 목 to 5주 일
2 | 리소스 수집
2.1 | 배경 제작 | 류성호 | 2022-01-24 | 2022-02-10 | 16 | 90% | bar: 4주 월 to 2주 일
2.2 | 애니메이션 모델 수집 | 사람 이름 | 2021-12-17 | 2022-01-24 | 37 | 60% | bar: 3주 금 to 4주 월
2.3 | 애니메이션 제작 | 류성호 / 홍찬우 | 2022-01-24 |  | 0 | 40% | bar: 4주 월
2.4 | 파티클 수집 | 모두 |  |  | 0 | 0%
3 | 프레임 워크
3.1 | FBX 모델 로드 | 서진석 / 홍찬우 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | 25 | 100% | bar: 5주 목 to 4주 화
3.2 | 텍스쳐 적용 | 서진석 / 홍찬우 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 6 | 100% | bar: 4주 화 to 1주 화
3.2.1 | 애니메이션 | 서진석 / 홍찬우 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | 60 | 20% | bar: 1주 화 to 5주 일
3.2.2 | 셰이더 계산 처리 | 서진석 | 2022-02-20 |  | -43970 | 0% | bar: 5주 월 to 5주 일
3.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.3.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | 서버
4.1 | 캐릭터 선택 | 류성호 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 13 | 100% | bar: 3주 금 to 5주 목
4.2 | 로그인 서버 | 류성호 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 30 | 100% | bar: 1주 토 to 1주 화
4.3 | 클라 서버 연동 | 류성호 / 홍찬우 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 0 | 10%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
4 | 알고리즘
4.1 | 미로 생성 | 모두 | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 17 | 100% | bar: 2주 월 to 1주 금
4.2 | 좀비 알고리즘 | 홍찬우 | 2022-02-15 | 2022-04-26 | 71 | 40% | bar: 3주 화 to 5주 일
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 월: 3월; 1주 월: 4월; 1주 월: 5월
[7 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1 | 기획
1.1 | 컨셉 기획 | 모두 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 180 | 100%
1.1.1 | 캐릭터 및 컨셉 세분화 | 류성호 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 180 | 100%
1.2 | 기획서 수정 | 홍찬우 | 2021-09-01 | 2022-03-23 | 202 | 100% | bar: 1주 화 to 4주 수
1.3 | 세부 수치 수정 | 홍찬우 | 2021-12-16 | 2022-03-23 | 97 | 100% | bar: 1주 화 to 4주 수
1.4 | 연구주제 | 모두 | 2021-06-01 | 2021-12-01 | 180 | 100%
1.5 | 미로 생성 | 모두 | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 17 | 100%
1.6 | 플로우 차트 | 홍찬우 | 2022-02-03 | 2022-04-23 | 80 | 100% | bar: 1주 화 to 5주 목; 1주 금 to 4주 토
2 | 리소스 수집
2.1 | 배경 제작 | 류성호 | 2022-01-24 | 2022-04-10 | 76 | 90% | bar: 1주 화 to 5주 금; 1주 금 to 2주 일
2.2 | 애니메이션 모델 수집 | 홍찬우 | 2021-12-17 | 2022-06-01 | 164 | 100% | bar: 1주 화 to 5주 금; 1주 금 to 4주 일
2.3 | 캐릭터 애니메이션 제작 | 류성호 / 홍찬우 | 2022-01-24 | 2022-05-01 | 97 | 100% | bar: 1주 화 to 5주 금; 1주 금 to 4주 일
2.4 | 파티클 수집 | 모두 |  |  | 0 | 40%
2.5 | 오브젝트 애니메이션 | 홍찬우 | 2022-04-17 | 2022-05-04 | 0 | 0% | bar: 3주 일 to 4주 일
2.6 | 빌보드 제작 | 홍찬우 | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 3 | 0% | bar: 3주 화 to 3주 금
2.7 | 바닥 텍스쳐 수정 | 홍찬우 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 7 | 100% | bar: 3주 일 to 4주 일
3 | 프레임 워크
3.1 | FBX 모델 로드 | 서진석 / 홍찬우 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | 25 | 100%
3.2 | 텍스쳐 적용 | 서진석 / 홍찬우 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 6 | 100%
3.2.1 | 애니메이션 | 서진석 / 홍찬우 | 2022-02-01 | 2022-04-30 | 89 | 100% | bar: 1주 화 to 5주 금; 1주 금 to 2주 일
3.2.2 | 셰이더 계산 처리 | 서진석 | 2022-02-20 | 2022-04-30 | 70 | 100% | bar: 1주 화 to 5주 금; 1주 금 to 2주 일
3.3 | 조명 | 서진석 | 2022-03-01 | 2022-03-12 | 11 | 100% | bar: 1주 화 to 2주 일
3.3.1 | 캐릭터 모델 로드 | 서진석/홍찬우 | 2022-03-01 | 2022-04-12 | 41 | 100% | bar: 2주 월 to 5주 금; 1주 금 to 3주 화
3.4 | 그림자맵 | 서진석 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 7 | 0% | bar: 3주 일 to 4주 일
4 | 서버
4.1 | 캐릭터 선택 | 류성호 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 13 | 100%
4.2 | 로그인 서버 | 류성호 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 30 | 100%
4.3 | 클라 서버 연동 | 모두 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 60 | 80% | bar: 2주 월 to 5주 금; 1주 금 to 4주 일
4.4 | 충돌체크 | 류성호 | 2022-03-13 | 2022-03-31 | 18 | 100% | bar: 2주 월 to 5주 금
4.4.1 | 오브젝트 충돌체크 | 류성호 | 2022-03-13 | 2022-03-31 | 18 | 100% | bar: 2주 월 to 5주 금
4.4.2 | 바리게이트 충돌체크 | 류성호 | 2022-04-01 | 2022-04-18 | 17 | 100% | bar: 1주 금 to 2주 일
4.4.3 | 총알 충돌체크 | 류성호 | 2022-04-19 | 2022-04-24 | 5 | 100% | bar: 2주 월 to 4주 일
4 | 알고리즘
4.1 | 미로 생성 | 모두 | 2022-01-17 | 2022-02-04 | 17 | 100%
4.2 | 좀비 알고리즘 | 류성호 | 2022-02-15 | 2022-04-26 | 71 | 80% | bar: 2주 월 to 5주 금; 1주 금 to 4주 일
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
5 | 게임 시스템
5.1 | 총알 장전 | 류성호 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 7 | 100% | bar: 2주 월 to 3주 일
5.2 | 맵 이동간 타입변경 | 류성호 | 2022-04-10 | 2022-05-04 | 24 | 50% | bar: 2주 월 to 4주 일
5.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
6 | 발표자료
6.1 | 중간발표 | 홍찬우 | 2022-04-17 | 2022-05-04 | 17 | 10% | bar: 3주 일 to 4주 일
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%